ДОРОЖНАЯ КАРТА
ПО ВНЕДРЕНИЮ ФГОС ООО
РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №1
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО.

Создание совета и рабочей группы для разработки и управления программой изменений и дополнений образовательной системы школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация изучения ФГОС основного общего образования членами совета педагогическим коллективом школы. Формирование банка нормативно-правовых документов федерального, регионального уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС.	2012-2013
2.	Мониторинг уровня готовности основной школы к введению ФГОС.	2012-2013
3.	Создание совета, обеспечивающего координацию действий коллектива основной школы и отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	2012-2013
4.	Создание рабочей группы в составе педагогов основной школы и специалистов ППМС сопровождения школы с целью сохранения преемственности ступеней и выработки новых нестандартных решений для основной школы.	2013
5.	Утверждение плана работы по введению ФГОС.	2013

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №2
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО.

Определение изменений и дополнений в образовательную систему

№ п/п.	Мероприятия	Сроки
Организационное обеспечение введения ФГОС
1.	Организация обсуждения примерной основной образовательной программы основного общего образования	2012-2013 год
2.	Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования	2012-2013 год
3.	Разработка проекта Образовательной программы школы	2012-2013
4.	Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО	2012-2013
5.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС	2012-2013
6.	Определение оптимальной для реализации модели организации образовательного процесса, обеспечивающей модели организации внеурочной деятельности обучающихся	2012-2013
7.	Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти	В течение уч.года
8.	Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся основной школы на основе результатов диагностического мониторинга	2013-2014
9.	Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти	1 раз в четверь
Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС
1.	Расчёт потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФГОС ООО
2.	Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС основного общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников образовательного учреждения	сентябрь 2013
Информационное обеспечение введения ФГОС
1.	Размещение информации о ходе введения ФГОС ООО на страницах сайта школы	постоянно
2.	Внесение информации о ходе введения в ФГОС ООО в Публичный отчет школы	август 2014 г
Кадровое обеспечение введение ФГОС
1.	Осуществление повышения квалификации всех учителей основной школы	поэтапно
Материально – техническое обеспечение введения ФГОС
1.	Оборудование классных кабинетов для	поэтапно
2.	Проведение работ по укреплению материально-технической базы	постоянно

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №3
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС ООО.

Разработка единичных проектов изменений
в сводную программу изменений и дополнений

«Разработка образовательным учреждением основной образовательной программы основного общего образования осуществляется самостоятельно с привлечением органов самоуправления (совет школы, совет и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления образовательным учреждением.» поэтапно в 2012-2013 учебном году

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА №4
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования
на 2012-2013г.г.

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат	Формы отчетных документов
1. Создание организационно-управленческих условий внедрения ФГОС НОО
1	Создание рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО	2 полугодие / 2012-2013 учебного года	Зам.директора по УР,ВР	Создание и определение функционала рабочей группы		Приказ о создании рабочей группы по подготовке введения ФГОС ООО, положение
2	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по реализации направлений ФГОС ООО	2 полугодие 2012-2013 учебного года	Руководитель рабочей группы	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ООО		Приказ, план
3	Организация курсовой подготовки на базе ИРОСТа по проблеме введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Зам. Директора по УР	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС ООО		План курсовой подготовки
4	Предварительный анализ ресурсного обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС ООО	2 полугодие 2012-2013 учебного года	Администрация школы	Получение объективной информации о готовности ОУ к переходу на ФГОС ООО		Совещание при директоре
5	Разработка плана методического сопровождения введения ФГОС ООО в школе	2 полугодие 2012-2013 учебного года	Методический совет школы	Повышение профессиональной компетентности всех категорий педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО		План
6	Рассмотрение вопросов введения ФГОС ООО МО учителей основной школы.	поэтапно	Председатели методических объединений	Усвоение и принятие членами педколлектива основных положений ФГОС ООО		Протоколы педсоветов
7	Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих семинаров по вопросам введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Заместители директора по УР, ВР	Ликвидация профессиональных затруднений		План методической работы, результаты анализа анкетирования педагогов
8	Организация участия различных категорий педагогических работников в семинарах по вопросам введения ФГОС ООО	Весь учебный год	Заместители директора	Обеспечение научно-методического сопровождения перехода и внедрения ФГОС ООО		Материалы семинаров
9	Разработка и утверждение основной образовательной программы основного общего образования школы	Август 2013 года	Рабочая группа	Создание ООП ООО		Протоколы педсовета, рабочей группы, приказ
10	Разработка (на основе БУП) и утверждение учебного плана общеобразовательного учреждения	апрель 2013 года, коррекция по итогам	Заместитель директора по УР	Наличие учебного плана ОУ		Протокол педсовета, приказ
11	Разработка и утверждение программы воспитания и социализации образовательного учреждения	2 полугодие 2012-2013 учебного года	Заместитель директора по ВР	Наличие программы		Протокол педсовета, приказ
12	Разработка и утверждение программ внеурочной деятельности образовательного учреждения	Август 2013	Заместители директора, педагоги школы	Наличие программы		Протокол педсовета, приказ
13	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС ООО	Поэтапно, весь учебный год	Педагог-психолог школы	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики, расширение и обновление психодиагностического инструментария на основе запросов и современных достижений психологической науки		План работы психолога
14	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности ОУ	поэтапно	Администрация школы	Дополнения в документы, регламентирующие деятельность школы по внедрению ФГОС ООО		Приказ об утверждении локальных актов, протоколы педсовета, совещаний
16	Мониторинг введения ФГОС ООО	Весь период	Администрация школы	Диагностические материалы		План внутришкольного контроля
17	Организация отчетности по введению ФГОС ООО	Весь период	Администрация школы			Отчеты
2. Создание кадрового обеспечения внедрения ФГОС НОО
1	Анализ кадрового обеспечения апробации ФГОС ООО	1 полугодие 2013 учебного года	Администрация школы		Аналитическая справка
2	Создание условий для прохождения курсов повышения квалификации для учителей, участвующих в апробации ФГОС ООО	Весь период	Администрация школы	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС ООО	План-график
3	Проведение педагогического совета / «Введение ФГОС основного общего образования: проблемы и перспективы»	декабрь 2013 года	Заместители директора	Активное профессиональное взаимодействие по обмену опытом, обсуждению проблем и поиску их решения	Протокол педсовета
4	Создание творческих групп учителей по методическим проблемам,связанным с введением ФГОС.	В течение учебного года	Методический совет
3. Создание материально-технического обеспечения внедрения ФГОС НОО
1	Обеспечение оснащённости школы в соответствии с требованиями ФГОС ООО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Весь период	Администрация	Определение необходимых изменений в оснащенности школы с учетом требований ФГОС	Информационная справка
2	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Весь период	Администрация	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП ООО с требованиями ФГОС ООО	Информационная справка
3	Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и электронными образовательными ресурсами по всем учебным предметам учебного плана ООП ООО.	Весь период		Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными, справочными пособиями, художественной литературой	Информационная справка
4	Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС ООО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Весь период		Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений педагогов	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
5	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Весь период		Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
4. Создание организационно-информационного обеспечения внедрения ФГОС ООО
1	Проведение диагностики готовности школы к введению ФГОС ООО.	1 полугодие 2013-2014 учебного года	Администрация	Получение объективной информации о готовности школы к переходу на ФГОС ООО	Диагностическая карта
2	Размещение на сайте школы информации о введении ФГОС ООО	1 полугодие 2013-2014 учебного года	Зам.директора по УР	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Создание банка полезных ссылок, наличие странички на школьном сайте «ФГОС»
3	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС ООО (Включение в публичный доклад директора школы раздела, отражающего ход введения ФГОС ООО).	Август 2014 года	Директор школы	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС ООО	Размещение публичного отчета на школьном сайте
4	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода основной школы на новые ФГОС	По возможности		Обеспечение условий открытости в реализации ФГОС ООО всех субъектов образования	Публикации

РЕАЛИЗАЦИЯ ШАГА № 5
ДОРОЖНОЙ КАРТЫ ПО ВВЕДЕНИЮ ФГОС

Контроль реализации запланированных изменений
в образовательной системе школы

Объект контроля	Субъект контроля	Сроки / контроля		Методы сбора информации
		сроки	% выполнения
Степень освоения педагогами новой образовательной программы	Педагоги школы	Весь период		собеседование с педагогами, изучение документации, тестирование
Степень обеспеченности необходимыми материально – техническими ресурсами	Учебные кабинеты	Весь период		изучение документации
Проект Образовательной программы		Весь период		изучение документации, семинар, педсовет, собеседования
Приведение нормативной базы школы в соответствие с требованиями ФГОС ООО		В течение учебного года		изучение документации
Определение метапредметных навыков обучающихся по итогам каждой четверти				изучение документации, собеседование
Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся на основе результатов диагностического мониторинга		Конец учебного года		изучение документации, собеседование
Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам каждой четверти		В течение учебного года		тестирование
Организация работ по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.		В течение учебного года		изучение документации
Проведение работ по укреплению материально-технической базы школы		В течение учебного года		постоянно