1МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЗВЕРИНОГОЛОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

Инновационный проект

«Организация проектной и познавательно – исследовательской деятельности в основной школе»

Научный руководитель:

Координатор проекта:

Паспорт проекта

| Наименование | Организация проектной и познавательно–исследовательской деятельности в основной школе |
| --- | --- |
| Разработчики | Рабочая группа: администрация школы, педагоги школы |
| Исполнители | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Звериноголовская средняя общеобразовательная школа» |
| Проблемное поле | - Недостаточный уровень компетентности педагогов. - Планирование рабочего времени обучающимися (содержательной организации свободного времени детей. - Отсутствие разработанной нормативной базы по организации проектно-исследовательской деятельности в ОО; - Низкий уровень материально–технической обеспеченности организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся ОО. |
| Цель | Создание условий для апробации модели организации проектной и познавательно–исследовательской деятельности в основной школе, для обеспечения внедрения ФГОС ООО. |
| Задачи | - Подготовить нормативно-правовую базу по организации проектной и познавательно–исследовательской деятельности в основной школе. - Обеспечить реализацию запросов обучающихся и родителей (законных представителей) по развитию индивидуальных способностей ребенка за счет включения в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности. - Разработать и реализовать модель организации проектной и познавательно-исследовательской деятельности в основной школе. - Организовать систему научно-методического сопровождения проектно-исследовательской деятельности ОО. |
| Целевая группа | Педагоги ОО, обучающиеся, родители |
| Основные пути решения | - анализ реализации проектной деятельности в практике ОО; - анализ материально-технической базы ОО и кадрового потенциала для реализации проектной деятельности; - разработка модели организации проектной и познавательно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса; - разработка нормативно-правовой базы по организации проектной и познавательно–исследовательской деятельности в основной школе. - разработка тематики проектов обучающихся в рамках общеобразовательных предметов и факультативов; - разработка мониторинга проектной деятельности педагогов и обучающихся на уровне образовательного учреждения |
| Ожидаемые результаты | - Систематизация нормативно-правовой базы управления проектно-исследовательской деятельности обучающихся образовательной организации. - Увеличение числа педагогов образовательной организации систематически использующих проектную технологию. - Увеличение количества обучающихся включенных в проектную деятельность. - Увеличение числа родителей, включенных в проектную деятельность обучающихся. - разработана модель организации проектной и познавательно-исследовательской деятельности на ступени основного общего образования; |

Актуальность

Происходящие изменения в современном обществе требуют развития новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной навигации в информационных полях, формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, повседневной жизни. Важным становится воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. ФГОС нового поколения требует использования в образовательном процессе технологий деятельностного типа, методы проектно-исследовательской деятельности определены как одно из условий реализации основной образовательной программы начального, основного общего образования. Современные развивающие программы включают проектную деятельность в содержание различных курсов и внеурочной деятельности.

Формирование ключевых компетентностей, к которым относится проектно– исследовательская  компетенция, должно стать одним из результатов общего среднего образования, а проектирование и проектная деятельность – новым содержанием. В настоящее время большое значение уделяется повышению качества учебно-воспитательного процесса. Одним из способов реализации данного принципа может выступить организация творческой, исследовательской и проектной деятельности школьников, в основе которых лежит развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно добывать информацию, ориентироваться в информационном пространстве и конструировать свои знания, умение видеть, сформулировать и решить проблему, умение принимать субъективное решение.

Проект «Организация проектной и познавательно–исследовательской деятельности в основной школе» разработана на основе Конвенции о правах ребенка, закона РФ «Об образовании», ФГОС ООО, Устава школы.

Цель:

Создание условий для апробации модели организации проектной и познавательно–исследовательской деятельности в основной школе, для обеспечения внедрения ФГОС ООО.

Задачи:

- Подготовить нормативно-правовую базу.

- Изучить теоретические основы использования метода проектов в образовательном процессе и педагогического проектирования, актуальные нормативные и стратегические документы в сфере образования.

- Изучить использование имеющегося в школе опыта по использованию проектной  и познавательно – исследовательской деятельности в начальной школе и продолжить работу в основной школе.

- Разработать и реализовать модель организации проектной и познавательно-исследовательской деятельности в основной школе.

- Разработать методические рекомендации для школ района по созданию системы работы проектной и познавательно – исследовательской деятельности основного общего образования в соответствии с требованиями ФГОС.

Этапы проекта:

1. Диагностический этап (июнь - 2013 года):

- анализ проектной деятельности в практике ОУ;

- анализ кадров;

2. Прогностический этап (июль 2013 года)

- формулирование проблем и способов их решения,

- анализ теоретических подходов к проблемам организации проектной деятельности педагогов,

- разработка модели организации проектной и познавательно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса;

- разработка нормативно-правовых актов;

- проектирование системы учета проектной и познавательно-исследовательской деятельности педагогов и  обучающихся на уровне образовательного учреждения;

- проектирование положения о постоянно действующем семинаре.

3. Организационный этап (сентябрь 2013 года – декабрь 2015 года)

- организация проведения постоянно действующего семинара;

- разработка системы критериев оценки проектной и познавательно-исследовательской деятельности;

- разработка коллективных проектов педагогов и обучающихся;

- реализация проектов, презентация проектов в рамках муниципального

конкурса «Я познаю мир»;

4. Обобщающий этап (январь 2016 года – декабрь 2016 года).

- подведение итогов программы, анализ результатов;

- учет и мониторинг проектной деятельности педагогов и обучающихся

на уровне образовательного учреждения

- планирование форм распространения результатов реализации

программы;

публикации на сайте и в профессиональных изданиях,

выпуск сборника материалов, участие в семинарах муниципального уровня.

Итогом реализации данного проекта планируется достижение следующих результатов:

- повышение уровня мотивации и профессиональной компетентности педагогов школы, их информационной культуры: обеспечение использования технологии  проектной деятельности  100 % педагогов

- создание условий для успешной проектной и познавательно-исследовательской деятельности обучающихся;

- поддерживать интерес к исследовательской работе в урочной и внеурочной деятельности.

- создание условий для:

- формирования позитивной самооценки, самоуважения.

- формирования коммуникативной компетентности в сотрудничестве:

- умение вести диалог, координировать свои действия с действиями партнеров по совместной деятельности;

- способности доброжелательно и чутко относиться к людям, сопереживать;

- формирование социально адекватных способов поведения.

- формирования способности к организации деятельности и управлению ею:

- воспитание целеустремленности и настойчивости;

- формирование умения самостоятельно и совместно планировать деятельность и сотрудничество;

- формирование умения самостоятельно и совместно принимать решения.

- формирования умения работать с информацией (сбор, систематизация, хранение, использование).

Прогноз возможных негативных условий реализации проекта и определение способов их компенсации:

| Возможные негативные условия реализации проекта | Меры компенсации |
| --- | --- |
| Недостаточный уровень компетентности педагогов | Подготовку кадров по вопросам развития проектно-исследовательской деятельности учащихся в образовательных отношениях |
| Планирование рабочего времени обучающимися (содержательной организации свободного времени детей) | Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся |

План мероприятий по реализации проекта

| Мероприятия | Тема | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| Согласование нормативно-правовой базы введения новшеств с вышестоящими органами 1.2 Разработка нормативно-правовой базы: приказов, распоряжений, рекомендаций и др. 1.3 Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу работы школы (устав, правила трудового распорядка, режим работы школы и др.), их согласование с соответствующими внутришкольными органами и последующее утверждение | 1.2 Разработка нормативно-правовой базы: приказов, распоряжений, рекомендаций и др. 1.3 Внесение изменений в действующую нормативно-правовую базу работы школы (устав, правила трудового распорядка, режим работы школы и др.), их согласование с соответствующими внутришкольными органами и последующее утверждение | Май-сентябрь 2013г | Администрация ОУ Методсовет |
| Родительское собрание | «Внедрение проектной и исследовательской деятельности в ОО» | март | Зам. директора по ВР |
| Семинар 1 раз в 2 месяца | «ФГОС ООО. Особенности проектной деятельность обучающихся в 5-6 классах» | Ноябрь, март | Зам. директора по УВР |
| Размещение на сайте материалов | «Проектная деятельность» | Декабрь2013г. | Специалист РУО |
| Конкурс исследовательских проектов обучающихся 5-6 классов | «Я познаю мир» | Апрель 2014г. | Зам. директора по УВР |
| Акция «ПДД» | «Памятка для водителя» | Декабрь 2013 г. | Зам. директора по ВР |
| Повышение квалификации педагогов (прохождение курсов) | «Инновационная и исследовательская деятельность в ОУ» | В течении года | Зам. директора по УВР |
| Педагогический совет | «Инновационная деятельность в школе» | сентябрь | Директор ОУ |
| Апробация учебников по ФГОС 5 класс | «Написание паспорта эксперимента» | октябрь | Учитель русского языка и литературы |
| Круглый стол | «Наработки по инновациям» | февраль | Учителя – предметники 5-6 классов |
| семинар | «Инновационно-исследовательская деятельность в школе» | апрель | Зам. директора по ВР |
| Работа кружков в школе | «Я – исследователь» | В течении года | Классные руководители 5-6 классов |
| Акция, посвященная Дню Победы | «Никто не забыт, ничто не забыто» | май | Учитель истории |
| Акция, посвященная Дню учителя | Поздравление учителей и ветеранов педагогического труда | Сентябрь 2013 г. | Классные руководители |
| Фотопроект | «Экологическое состояние села Звериноголовского» | октябрь | Учитель биологии |
| Акция «Новый Год» | Мастерская Деда Мороза | декабрь | Зам. директора по ВР |
| Акция «8 Марта» | «Наша мама лучше всех» | март | Классные руководители |
| Отчет рабочей группы (РМО директоров) | «Инновационная и исследовательская деятельность в ОУ» | Декабрь | Директор школы, зам. директора по УВР |

Темы проектов на 2013-2014 учебный год для обучающихся 5-х классов

| №п\п | Предмет | Тема | Содержание и формы деятельности |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Факультатив «Секреты орфографии» | Древние письмена | Создание мультимедийных презентаций |
|  |  | Слова- «родственники» | Создание рукописного альбома |
|  |  | Ваши старые знакомые | Создание мультимедийных презентаций |
| 2 | Факультатив «Избранные вопросы математики» | «Тайны математики»- | Практикум (игра, викторина) |
|  |  | Как люди научились считать. Из науки о числах. | Создание мультимедийных презентаций |
|  |  | Старые русские меры. | Создание интерактивного альбома |
|  |  | Как измеряли в древности | Создание мультимедийных презентаций |
| 3 | Факультатив «Экологическая этика» | Кто в поселке живет? | Социологическое исследование (диаграммы) |
|  |  | Природа, которая кормит, лечит и одевает | Создание мультимедийных презентаций |
|  |  | Судьба природы – наша судьба | Конкурс плакатов |
|  |  | Путешествие в мир комнатных растений | Интерактивный альбом |
| 4 | Информатика и ИКТ | Информация вокруг нас | Создание буклетов |
|  |  | Планирование последовательности действий. Создание анимации | Создание буклетов |
| 5 | Семь чудес дорожной азбуки | Дорожные знаки | Создание мультимедийных презентаций, плакатов |
|  |  | Опасные ситуации на дорогах, улицах, в общественном транспорте | Буклеты |
| 6 | История | Египет. Междуречье. | Проект «Тайны истории». Конкурс рисунков. |
|  |  | Греция. | Проект «Тайны истории», Создание мультимедийных презентаций, плакатов |
| 7 | Технология | «Мягкая игрушка» | Авторская кукла, лоскутная игрушка |
|  |  | «Вышивка» | панно, косметичка с вышивкой, салфетки для кухни, прихватка с вышивкой, вышитая новогодняя игрушка |
| 8 | Краеведение | Масленица | Создание сценария |
|  |  | Моя родина | Создание мультимедийных презентаций, плакатов |

Модель организации проектно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса

Администрация школы:

общее управление организацией проектной деятельности в ОО;

анализ и систематизация нормативной базы по организации проектно-исследовательской деятельности;

мониторинг реализации проекта «Организация проектно-исследовательской деятельности обучающихся в основной школе».

оказание научно-методической помощи педагогам, использующим проектную деятельность в учебной и внеурочной деятельности.

введение в учебный план образовательной организации курса по основам проектной деятельности;

улучшение материально–технических условий для организации проектно-исследовательской деятельности обучающихся.

Педагоги:

Родители

Сформировать социальный запрос родительской общественности по развитию индивидуальных способностей ребенка за счет включения в образовательный процесс проектно-исследовательской деятельности;

Участие в реализации проектов обучающихся;

Участие в публичных защитах проектов обучающихся.

Обучающиеся